## Board
Catergory | Task | Progress | Etc.
arango db summary | 1. arango manual summary | 일시 보류 | 승철오빠한테 study 후 다시 정리
| 2. arango AQL summary | 일시 보류 | 9월 부터
B.I document review | 1. paper 위주 | 패스 | 강성혁 담당
| 2. 매주 스터디 내용 정리 | 진행중 | 9/2일 부터
OpenCGA | 1. 설정 정리 | 끝 | java, mongodb 수정
| 2. 디버깅 | 진행중 | opencga 0.7 위주
| 3. opencga 개념 정리 | 끝 | wikipedia 번역
Contents 제작 | 1. neo4j 모델링 컨텐츠 제작 (한글) | 끝 | 내부 자료용으로 정리
| 2. arangodb 컨텐츠 제작 (영어) | 일시 보류
Research / Study | Linux ( CentOS 기준 ) | 끝
| 서버 네트워크 관련 | 일시 보류 | 광호 study 이후 정리
| DB SQL, NoSql | 일시 보류 | 9월 부터
documentation | 중간 개발요약서 작성 | 진행중 | 8/31 까지
| 예산 서류 작성 | 진행중 | 매달 15일
| 각종 서류 작성 | 진행중 | 전문가 활용, 야근일지 등등

## 3~6
3월, 4월 | NGS 유전체 데이터 사전 정보 습득
Graph Database 사전 검색
계획서 작성
발표 자료 만들기
5 , 6 월 | GDB 공부 - neo4j 문법, 데이터 모델링
GDB 내용 ppt와 영상 컨텐츠 제작
NGS 유전체 데이터 공부 - 서적 이용

## 7월
날짜 | 내용 | 비고
7월 초 | Neo4j -> ArangoDB 로 방향 전환
ArangoDB Manual 북리딩 ( 기본 구조, 기본 문법 위주로)
Bioinformatics data skills 스터디 - NGS 파일 형식. 분석툴
7월 중순 | ArangoDB Manual Summary 중간 정리
Vagrant, Chef 설치
ArangoDB 설치 ( Vagrant와 VM 이용. CentOS 이용)
7월 18일 | 삼성 BIOS 이용하여 CentOS 설치
7월 24일 | VM에 CentOS 설치 ( minimal iso 이용. GNOME 설치로 GUI 설정)
jdk, git, MongoDB, Maven, IntelliJ 설치
Open 소스를 IntelliJ로 실행시키고 Maven을 이용하여 디버깅 part1
7월 25일 | opencga, cellbase, bierapp git clone으로 다운로드
tomcat 설정
7월 27일 | openCGA 기본 기능 및 구조 wiki 번역
24일에 한 centos 설치 및 필요한 component들 설치 ( 다시 정리 )
부팅 디바이스 이용 centos 설치
디버깅 part 2 - tomcat, swagger를 이용한 web service 디버깅
7월 28일 | VM에 CentOS 설치 - kernel update 시도했지만 안됨
7월 29일 | Bioinformatics data skills 스터디 - 서열 분석 이론 및 실습
7월 30일 | CentOS 추가 설치 시도
7월 31일 | CentOS 설치 완료
OpenCGA 디버깅

## 8월
2017-08-01 | OpenCGA 디버깅 | 0.7 , 1.0 버전 디버깅
2017-08-02
2017-08-03
2017-08-04
2017-08-07
2017-08-08
2017-08-09
2017-08-10 | 교육 - 라즈베리 파이, Linux 교육
2017-08-11
2017-08-16 | 교육 내용 정리
2017-08-17 | 교육 - mongoDB, node.js 교육
2017-08-18
2017-08-21 | 개발 중간 요약서 작성 및 서류 작성 | 지금까지의 개발 정리. 추가 사항 및 삭제 사항 반영. 추가 유전체 분석 시장 조사
2017-08-22
2017-08-23
2017-08-25
2017-08-28
2017-08-29
2017-08-30
2017-08-31